## 2025
Программа мероприятий по повышению качества обслуживания потребителей (покупателей) на 2025 год
Программа повышения качества обслуживания потребителей (покупателей) АО "Чувашская энергосбытовая компания" (далее - Программа) разработана на основании требований Постановления Правительства РФ от 04 мая 2012 № 442. Реализация Программы направлена на повышение удовлетворенности клиентов обслуживанием за счет обеспечения удобства и доступности услуг АО "Чувашская энергосбытовая компания" (далее - Общество), внедрения цифровых сервисов и технологий при очном и заочном обслуживании клиентов, организации электронного формата взаимодействия и повышения цифровой грамотности населения в сфере жилищно-коммунальных услуг. Задачи Программы: - повышение лояльности клиентов за счет повышения качества обслуживания; - формирование и реализация мероприятий по повышению качества очного и заочного обслуживания; - контроль и обеспечение требований Стандарта обслуживания клиентов; - упрощения процедуры взаимодействия с клиентами за счет использования и развития дистанционных каналов коммуникации; - усовершенствование и оптимизация действующих каналов взаимодействия с клиентами на основе обратной связи с ними; - модернизация клиентских офисов.
План мероприятий
Наименование мероприятия | Срок реализации
Расширение функционала и удобства Личного кабинета и мобильного приложения физических лиц
Доработка сервисов Личного кабинета и мобильного приложения физических лиц в части проведения оплат по взносам на капитальный ремонт | 3 квартал 2025 года
Обслуживание через Информационно-платежные терминалы
Доработка Информационно-платежных терминалов в части проведения оплат по взносам на капитальный ремонт | 3 квартал 2025 года
Установка дополнительных информационно-платежных терминалов в общественно-доступных местах | 2-4 квартал 2025 года
Обслуживание клиентов посредством телефонной связи
Мониторинг работы и корректности предоставляемой информации структуры голосового помощника (IVR). | 1-4 квартал 2025 года
Подключение дополнительных телефонных линий для автоматизированного приема и обработки обращений Клиентов по телефонной сети. | 3 квартал 2025 года
Расширение функционала официального сайта Общества
Модернизация официального сайта Общества | 3 квартал 2025 года
Очное обслуживание
Оснащение офисов клиентского обслуживания дополнительными информационно-платежными терминалами. | 2-4 квартал 2025 года
Модернизация оргтехники | 2-4 квартал 2025 года
Мероприятия по повышению цифровой грамотности населения
Организация выездных мероприятий на предпрития и в организации с целью подключения и проведения обучения работе в Личном кабинете физических лиц | 1-4 квартал 2025 года
Реализация мероприятий по повышению цифровой грамотности населения в части использования информационно-платежных терминалов для оплаты коммунальных услуг и взносов на капитальный ремонт (инструктирование, обучение и оказание помощи персональными администраторами в клиентских офисах обслуживания, выездные обучающие мероприятий в организациях и учреждения) | 4 квартал 2025 года
Мероприятия по выполнению требований Федерального закона от 27.12.2008 № 522-ФЗ
Реализация инвестиционной программы по Созданию ИСУ на 2025 год | 4 квартал 2025 года